GDZIE JESTEŚMY Z REALIZACJĄ PROJEKTU „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE”?

Stan: 30.04.2015 r.

W odniesieniu do założeń projektu, który zakłada:

- budowę światłowodowej regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej (2241 km sieci, zainstalowanie 10 węzłów szkieletowych oraz 216 węzłów dystrybucyjnych, utworzenie Centrum Zarządzania Siecią oraz Zapasowego Centrum Zarzadzania), która stanowić ma trzon szerokopasmowego dostępu do internetu w województwie warmińsko-mazurskim

oraz

- realizację szkoleń skierowanych do osób w wieku powyżej 45 roku życia (1860 osób), zamieszkujących teren województwa warmińsko-mazurskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,

realizacja projektu na dzień 30.04.2015 r. przedstawia się następująco:

- w ramach prac związanych z budową światłowodowej regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej:

Zakończono proces weryfikacji nieruchomości pod lokalizację węzłów szkieletowych i ponad  95% węzłów dystrybucyjnych. W porównaniu z miesiącem grudniem ubiegłego roku nie uległy zmianie uzgodnione wówczas lokalizacje węzłów dystrybucyjnych i szkieletowych. Pozostają one nadal  w takiej samej ilości. Zostaną zlokalizowane w formie szaf zewnętrznych i adaptacji pomieszczeń.

Nawiązując do uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym (Województwo Warmińsko-Mazurskie) a Wykonawcą (Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o.) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w ujęciu rzeczowym dotychczas odebrano:

- ok 1700 km kanalizacji wraz z wyposażeniem,

- Centrum Zarządzania,

- Zapasowe Centrum Zarządzania,

- 4 kompletne węzły szkieletowe (Olsztyn, Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda, Szczytno),

- Projekty dla 56 węzłów dystrybucyjnych.

W ujęciu wartościowym, stan zaawansowania został zobrazowany w poniższej tabeli:

| NAZWA | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚCIOWE ZAAWANSOWANIE % (54,70%) |
| --- | --- | --- |
| CZS | Centrum Zarządzania Podstawowe | 90,00% |
|  | Centrum Zarządzania Zapasowe | 90,00% |
|  | Systemy Informatyczne | 41,35% |
| Relacje | Działdowo-Olsztyn | 57,44% |
|  | Lidzbark Warmiński-Węgorzewo | 61,68% |
|  | Ełk-Węgorzewo | 48,61% |
|  | Elbląg-Lidzbark Warmiński | 53,02% |
|  | Nowe Miasto Lubawskie - Ostróda | 65,84% |
|  | Lidzbark Warmiński-Olsztyn | 55,00% |
|  | Mrągowo-Szczytno | 61,42% |
|  | Elbląg-Ostróda | 48,74% |
|  | Ełk-Mrągowo | 50,13% |
|  | Olsztyn-Szczytno | 67,72% |
|  | Ełk - pkt styku z woj. podlaskim | 62,81% |
|  | Działdowo-Nowe Miasto Lubawskie | 52,99% |
|  | Olsztyn-CZS | 80,00% |
| Węzły szkieletowe | Elbląg | 80,00% |
|  | Ełk | 80,00% |
|  | Olsztyn | 80,00% |
|  | Ostróda | 80,00% |
|  | Lidzbark Warm. | 2,00% |
|  | Nowe Miasto Lubawskie | 80,00% |
|  | Szczytno | 80,00% |
|  | Działdowo | 2,00% |
| Węzły dystrybucyjne | Borzymy, Kalinowo, Kozłowo, Nakomiady, Piecki, Prostki, Ryn, Sterławki Wielkie, Bryńsk Kolonia, Nakomiady, Galiny, Boże, Szestno, Warpuny, Wygryny, Bałoszyce, Goryń, Kisielice, Napiwoda, Ruszkowo, Rybno, Frombork, Godkowo, Sorkwity, Ukta, Fijewo, Bielice, Frednowy, Kamieniec, Ulnowo, Nowa Wieś, Omule, Rożental, Skarlin, Szwarcenewo, Tereszewo, Sampława, Łąkorz, Łęgowo, Susz NGA, Butryny, Klewki, Purda, Klebark Wielki, Dylewo, Gierzwałd, Samborowo, Smykówko, Stare Jabłonki, Szyldak, Tyrowo, Lubajny, Zybułtowo, Świętajno, Grabowo, Kruklanki. | 2,59% |

W kwietniu 2015 r. odebrano następujące pozycję ujęte w UHRF:

  - Roboty kanalizacyjne dla 1 odcinka z UHRF.

- w ramach realizacji szkoleń:

Zakończono etap realizacji szkoleń (II 2015 r.). Zgodnie z założeniami w projekcie przeszkolono zakładaną liczbę osób czyli 1865 osób co stanowi 100,27%. Oznacza to, że założony w projekcie wskaźnik dotyczący komponentu szkoleniowego (liczba 1860 os. zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, które zakończyły udział w szkoleniu w ramach projektu) został zrealizowany.