GDZIE JESTEŚMY Z REALIZACJĄ PROJEKTU „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE”?

Stan: 30.09.2014 r.

W odniesieniu do założeń projektu, który zakłada:

- budowę światłowodowej regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej (2241 km sieci, zainstalowanie 10 węzłów szkieletowych oraz 216 węzłów dystrybucyjnych, utworzenie Centrum Zarządzania Siecią), która stanowić ma trzon szerokopasmowego dostępu do internetu w województwie warmińsko-mazurskim

oraz

- realizację szkoleń skierowanych do osób w wieku powyżej 45 roku życia (1860 osób), zamieszkujących teren województwa warmińsko-mazurskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,

realizacja projektu na dzień 30.09.2014 r. przedstawia się następująco:

- w ramach prac związanych z budową światłowodowej regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej:

Proces weryfikacji lokalizacji pod węzły dystrybucyjne i szkieletowe został sfinalizowany. Z 216 lokalizacji dystrybucyjnych około 210 zostanie zrealizowane w formie szaf zewnętrznych, pozostałe w formie adaptacji pomieszczeń.

Na 10 węzłów szkieletowych 2 zostaną zlokalizowane w istniejących pomieszczeniach (Olsztyn, Ostróda), pozostałe 8 zostanie zrealizowanych z wykorzystaniem rozwiązania typu kontener zewnętrzny.

Nawiązując do uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym (Województwo Warmińsko-Mazurskie) a Wykonawcą (Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o.) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w ujęciu rzeczowym dotychczas odebrano:

- około 837 km kanalizacji,   w tym 755  wraz z wyposażeniem,

- Centrum Zarządzania,

- Zapasowe Centrum Zarządzania,

- 4 węzły  szkieletowe (Olsztyn, Nowe miasto Lubawskie, Ostróda, Szczytno)

- 8 węzłów dystrybucyjnych

W ujęciu wartościowym, stan zaawansowania został zobrazowany w poniższej tabeli:

| NAZWA | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚCIOWE ZAAWANSOWANIE % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 22,69% |
| CZS | Centrum Zarządzania Podstawowe | 90,00% |
|  | Centrum Zarządzania Zapasowe | 90,00% |
|  | Systemy Informatyczne | 41,35% |
| Relacje | Działdowo-Olsztyn | 15,10% |
|  | Lidzbark Warmiński-Węgorzewo | 17,96% |
|  | Ełk-Węgorzewo | 29,70% |
|  | Elbląg-Lidzbark Warmiński | 24,89% |
|  | Nowe Miasto Lubawskie-Ostróda | 19,65% |
|  | Lidzbark Warmiński-Olsztyn | 13,59% |
|  | Mrągowo-Szczytno | 12,47% |
|  | Elbląg-Ostróda | 5,12% |
|  | Ełk-Mrągowo | 14,92% |
|  | Olsztyn-Szczytno | 45,05% |
|  | Ełk - pkt styku z woj. podlaskim | 7,47% |
|  | Działdowo-Nowe Miasto Lubawskie | 19,56% |
|  | Olsztyn-CZS | 0,00% |
| Węzły | Węzeł szkieletowy-Elbląg | 78,00% |
|  | Węzeł szkieletowy-Ełk | 78,00% |
|  | Węzeł szkieletowy-Olsztyn | 80,00% |
|  | Węzeł szkieletowy - Ostróda | 80,00% |
|  | Węzeł szkieletowy – Nowe Miasto Lubawskie | 80,00% |
|  | Węzły dystrybucyjne (8 sztuk) | po 10,00% każdy |

W miesiącu wrześniu 2014 r. zakończony proces odbiorowy obejmował:

- geodezję dla 20 odcinków ujętych w UHRF,

- dokumentację projektową dla 68 odcinków ujętych w UHRF,

- budowę rurociągu dla 99 odcinków ujętych w UHRF,

- wyposażenie rurociągu dla 111 odcinków ujętych w UHRF.

- w ramach realizacji szkoleń:

We wrześniu 2014 przeszkolono 211 osób, co od momentu uruchomienia szkoleń (marzec 2014 r.) daje liczbę: 1011 osób. Stanowi to 54% zaplanowanej do przeszkolenia w projekcie liczby osób.

Działania szkoleniowe realizowane są głównie w bibliotekach zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (w miesiącu wrześniu 2014 r. szkolenia odbywały się w m.in. w: Bartoszycach, Giżycku, Mikołajkach, Szczytnie, Działdowie, Ełku), dwa szkolenia realizowane były w szkole (Krawczyki, Orzyny), jedno w świetlicy wiejskiej (Ruszajny). Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu obsługi komputera i wykorzystywania internetu w sytuacjach codziennych. Cykl szkoleniowy, obejmujący łącznie 24 h, realizowany  jest w sześciu modułach szkoleniowych.

We wrześniu przeprowadzono szkolenia w 19 grupach liczących średnio po 11 os. Wśród uczestników większość stanowiły kobiety (81%), 83% osób było w wieku powyżej 54 roku życia, większość osób było z wykształceniem maksymalnie średnim (82%). Ponad połowa uczestników to mieszkańcy wsi i małych miejscowości (55%), z których ok. 9% stanowiły osoby bezrobotne.