GDZIE JESTEŚMY Z REALIZACJĄ PROJEKTU „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE”?

Stan: 30.11.2014 r.

W odniesieniu do założeń projektu, który zakłada:

- budowę światłowodowej regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej (2241 km sieci, zainstalowanie 10 węzłów szkieletowych oraz 216 węzłów dystrybucyjnych, utworzenie Centrum Zarządzania Siecią oraz Zapasowego Centrum Zarzadzania), która stanowić ma trzon szerokopasmowego dostępu do internetu w województwie warmińsko-mazurskim

oraz

- realizację szkoleń skierowanych do osób w wieku powyżej 45 roku życia (1860 osób), zamieszkujących teren województwa warmińsko-mazurskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,

realizacja projektu na dzień 30.11.2014 r. przedstawia się następująco:

- w ramach prac związanych z budową światłowodowej regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej:

Zakończono proces weryfikacji nieruchomości pod lokalizację węzłów dystrybucyjnych                           i szkieletowych. W porównaniu z miesiącem październikiem, nie uległy zmianie uzgodnione  wówczas lokalizacje węzłów dystrybucyjnych  i szkieletowych. Pozostają one nadal  w takiej samej ilości Zostaną zlokalizowane w formie szaf zewnętrznych i adaptacji pomieszczeń.

Nawiązując do uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym (Województwo Warmińsko-Mazurskie) a Wykonawcą (Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o.) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w ujęciu rzeczowym dotychczas odebrano:

- ponad 900 km kanalizacji,   w tym około 850 km wraz z wyposażeniem,

- Centrum Zarządzania,

- Zapasowe Centrum Zarządzania,

- 4 węzły  szkieletowe (Olsztyn, Nowe miasto Lubawskie, Ostróda, Szczytno)

- 8 węzłów dystrybucyjnych.

W ujęciu wartościowym, stan zaawansowania został zobrazowany w poniższej tabeli:

| NAZWA | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚCIOWE ZAAWANSOWANIE % (38,90%) |
| --- | --- | --- |
| CZS | - Centrum Zarządzania Podstawowe | 90,00% |
|  | - Centrum Zarządzania Zapasowe | 90,00% |
|  | - Systemy Informatyczne | 41,35% |
| Relacje | - Działdowo-Olsztyn | 25,05% |
|  | - Lidzbark Warmiński-Węgorzewo | 44,69% |
|  | - Ełk-Węgorzewo | 36,38% |
|  | - Elbląg-Lidzbark Warmiński | 43,13% |
|  | - Nowe Miasto Lubawskie - Ostróda | 43,30% |
|  | - Lidzbark Warmiński-Olsztyn | 27,32% |
|  | - Mrągowo-Szczytno | 26,22% |
|  | - Elbląg-Ostróda | 24,38% |
|  | - Ełk-Mrągowo | 42,18% |
|  | - Olsztyn-Szczytno | 62,83% |
|  | - Ełk - pkt styku z woj. podlaskim | 26,27% |
|  | - Działdowo-Nowe Miasto Lubawskie | 44,82% |
|  | - Olsztyn-CZS | 45,00% |
| Węzły szkieletowe | - Elbląg | 78,00% |
|  | - Ełk | 80,00% |
|  | - Olsztyn | 80,00% |
|  | - Ostróda | 80,00% |
|  | - Lidzbark Warm. | 2,00% |
|  | - Nowe Miasto Lubawskie | 80,00% |
|  | - Szczytno | 80,00% |
| Węzły dystrybucyjne | - Borzymy | 10,00% |
|  | - Kalinowo | 10,00% |
|  | - Kozłowo | 10,00% |
|  | - Nakomady | 10,00% |
|  | - Piecki | 10,00% |
|  | - Prostki | 10,00% |
|  | - Ryn | 10,00% |
|  | - Sterławki Wielkie | 10,00% |
|  | - Bryńsk Kolonia | 10,00% |
|  | - Niechłonin | 10,00% |
|  | - Galiny | 10,00% |
|  | - Boże | 10,00% |
|  | - Szestno | 10,00% |
|  | - Ukta | 10,00% |
|  | - Warpuny | 10,00% |
|  | - Wygryny | 10,00% |
|  | - Bałoszyce | 10,00% |
|  | - Goryń | 10,00% |
|  | - Kisielice | 10,00% |

W miesiącu listopad 2014 r. odebrano następujące pozycję ujęte w UHRF:

  - Geodezja dla 6 odcinków z UHRF,

  - Dokumentacja projektowa dla 48 odcinków z UHRF,

  - Rurociągi dla 53 odcinków,

  - Wyposażenie rurociągu dla 39 odcinków,

  - Dokumentację – obiekt sieciowy, wyposażenie obiektu sieciowego i przyłącza  dla 9 odcinków z UHRF.

- w ramach realizacji szkoleń:

W listopadzie 2014 r. przeszkolono 199 osób, co od momentu uruchomienia szkoleń (marzec 2014 r.) daje liczbę: 1415 osób. Stanowi to ok. 76% zaplanowanej do przeszkolenia w projekcie liczby osób.

Działania szkoleniowe realizowane są głównie w bibliotekach zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (w miesiącu listopad 2014 r. szkolenia odbywały się w m.in. w: Biskupcu, Ostródzie, Wojciechach, Działdowie, Kętrzynie, Szczytnie, Pieniężnie, Orzyszu), dwa szkolenia zrealizowane były w szkole (Elbląg). Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu obsługi komputera i wykorzystywania internetu w sytuacjach codziennych. Cykl szkoleniowy, obejmujący łącznie 24 h, realizowany  jest w sześciu modułach szkoleniowych.

W listopadzie przeprowadzono szkolenia w 17 grupach liczących średnio po 12 os. Wśród uczestników większość stanowiły kobiety (ok. 80%), 82% reprezentowały osoby w wieku powyżej 54 roku życia, większość osób było z wykształceniem maksymalnie średnim (ok. 84%). Około 52% uczestników to mieszkańcy wsi i małych miejscowości. W grupie przeszkolonych osób  5% stanowiły osoby bezrobotne.