GDZIE JESTEŚMY Z REALIZACJĄ PROJEKTU „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE”?

Stan: 31.07.2014 r.

W odniesieniu do założeń projektu, który zakłada:

- budowę światłowodowej regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej (2241 km sieci, zainstalowanie 10 węzłów szkieletowych oraz 214 węzłów dystrybucyjnych, założenie Centrum Zarządzania Siecią), która stanowić ma trzon szerokopasmowego dostępu do internetu w województwie warmińsko-mazurskim

oraz

- realizację szkoleń skierowanych do osób w wieku powyżej 45 roku życia (1860 osób), zamieszkujących teren województwa warmińsko-mazurskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,

realizacja projektu na dzień 31.07.2014 r. przedstawia się następująco:

- w ramach prac związanych z budową światłowodowej regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej:

Zakończono proces weryfikacji lokalizacji pod węzły dystrybucyjne i szkieletowe. Z 216 lokalizacji dystrybucyjnych około 210 zostanie zrealizowane w formie szaf zewnętrznych, pozostałe w formie adaptacji pomieszczeń.

Na 10 węzłów szkieletowych 2 zostaną zlokalizowane w istniejących pomieszczeniach, pozostałe 8 zostanie zrealizowanych z wykorzystaniem rozwiązania typu kontener zewnętrzny.

Nawiązując do uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym (Województwo Warmińsko-Mazurskie) a Wykonawcą (Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o.) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w ujęciu rzeczowym wykonano:

- około 400 km sieci,

- Centrum Zarządzania,

- Zapasowe Centrum Zarządzania,

- Węzeł szkieletowy.

W ujęciu wartościowym, stan zaawansowania został zobrazowany w poniższej tabeli:

| NAZWA | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚCIOWE ZAAWANSOWANIE % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 17,27% |
| CZS | Centrum Zarządzania Podstawowe | 90,00% |
|  | Centrum Zarządzania Zapasowe | 90,00% |
|  | Systemy Informatyczne | 10,00% |
| Relacje | Działdowo-Olsztyn | 15,10% |
|  | Lidzbark Warmiński-Węgorzewo | 16,25% |
|  | Ełk-Węgorzewo | 29,42% |
|  | Elbląg-Lidzbark Warmiński | 20,72% |
|  | Nowe Miasto Lubawskie-Ostróda | 11,84% |
|  | Lidzbark Warmiński-Olsztyn | 12,85% |
|  | Mrągowo-Szczytno | 11,35% |
|  | Elbląg-Ostróda | 4,16% |
|  | Ełk-Mrągowo | 14,38% |
|  | Olsztyn-Szczytno | 33,61% |
|  | Ełk - pkt styku z woj. podlaskim | 6,88% |
|  | Działdowo-Nowe Miasto Lubawskie | 13,88% |
|  | Olsztyn-CZS | 0,00% |
| Węzły | Węzeł szkieletowy-Elbląg | 78,00% |
|  | Węzeł szkieletowy-Ełk | 78,00% |
|  | Węzeł szkieletowy-Olsztyn | 80,00% |

Mapa przebiegu sieci udostępniona jest na stronie:

http://orss.pl/Projekty/Wojewodztwo_Warminsko-Mazurskie

- w ramach realizacji szkoleń:

W lipcu 2014 przeszkolono 208 osób, co od momentu uruchomienia szkoleń (marzec 2014 r.) daje liczbę: 653 osoby. Stanowi to 35% zaplanowanej do przeszkolenia w projekcie liczby osób.

Działania szkoleniowe realizowane są głównie w bibliotekach zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (m.in. Elbląg, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Górowo Iławeckie, Miłakowo, Bisztynek), kilka szkoleń realizowanych było również w świetlicach wiejskich (Łoźnik gmina Pieniężno, Księży Dwór gmina Działdowo)  i szkole (Gierzwałd). Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu obsługi komputera i wykorzystywania internetu w sytuacjach codziennych. Cykl szkoleniowy, obejmujący łącznie 24 h, realizowany  jest w sześciu modułach szkoleniowych.

W lipcu przeprowadzono szkolenia w 20 grupach liczących średnio po 10 os. Wśród uczestników większość stanowiły kobiety (ok. 80%), około 85% osób było w wieku powyżej 54 roku życia, większość osób było z wykształceniem maksymalnie średnim (74%). Ponad połowa uczestników to mieszkańcy wsi i małych miejscowości (54%), z których ok. 7% stanowiły osoby bezrobotne.