REALIZACJA WĘZŁÓW SZKIELETOWYCH WG STANU  NA DZIEŃ 31.10.2014 R.

Dokumentacja Przetargowa, w tym w szczególności Opis Przedmiotu Zamówienia zakłada realizację w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” 10 węzłów szkieletowych. Przedmiotowe węzły mogą być  zlokalizowane w budynkach lub w kontenerze.  Stan realizacji  na dzień 31 października został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 1: Zawansowanie wykonania węzłów szkieletowych wg stanu na dzień 31 października 2014 r.

| L.p. | Lokalizacja | Stan zaawansowania |
| --- | --- | --- |
|  |  | Projekt | Zgoda na realizację | Posadowienie zrealizowane | Wyposażenie w część aktywną | Przeprowadzony odbiór |
| 1 | Olsztyn - budynek | ( | ( | ( | ( | odbiór częściowy |
| 2 | Ostróda - budynek | ( | ( | ( | ( | odbiór przejściowy |
| 3 | Szczytno - kontener | ( | ( | ( | ( | odbiór przejściowy |
| 4 | Nowe Miasto Lubawskie - kontener | ( | ( | ( | ( | odbiór przejściowy |
| 5 | Elbląg - kontener | ( - bez części aktywnej | ( | ( | w trakcie realizacji | brak |
| 6 | Lidzbark Warmiński - kontener | ( | ( | brak | brak | brak |
| 7 | Ełk - kontener | ( | ( | ( | brak | brak |
| 8 | Mrągowo - kontener | ( | ( | ( | w trakcie realizacji | brak |
| 9 | Działdowo - kontener | brak | brak | brak | brak | brak |
| 10 | Węgorzewo – kontener | brak | brak | brak | brak | brak |

Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny realizacji harmonogramu.

Przedstawione informacje ukazują, iż  na 10 węzłów 2 są  zrealizowane w obiektach budynkowych, pozostałe 8 będą zrealizowane w kontenerach. Wszystkie węzły zlokalizowane są w budynkach lub na nieruchomościach gruntowych należących do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Wykonawcę do dnia 31.10.2014r. nie uzgodnił nieruchomości gruntowej, na której będzie zrealizowany węzeł szkieletowy w Węgorzewie. Nadal trwa wybór nieruchomości, na której zostanie ostatecznie zlokalizowany węzeł.

Zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem, 9 węzłów szkieletowych zostanie wykonanych na dzień 19.01.2015 r., zaś węzeł szkieletowy w Węgorzewie zostanie wykonany w pierwszym kwartale 2015 roku.