GDZIE JESTEŚMY Z REALIZACJĄ PROJEKTU „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE”?

Stan: 31.10.2014 r.

W odniesieniu do założeń projektu, który zakłada:

- budowę światłowodowej regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej (2241 km sieci, zainstalowanie 10 węzłów szkieletowych oraz 216 węzłów dystrybucyjnych, utworzenie Centrum Zarządzania Siecią oraz Zapasowego Centrum Zarzadzania), która stanowić ma trzon szerokopasmowego dostępu do internetu w województwie warmińsko-mazurskim

oraz

- realizację szkoleń skierowanych do osób w wieku powyżej 45 roku życia (1860 osób), zamieszkujących teren województwa warmińsko-mazurskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,

realizacja projektu na dzień 31.10.2014 r. przedstawia się następująco:

- w ramach prac związanych z budową światłowodowej regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej:

Zakończono proces weryfikacji nieruchomości pod lokalizację węzłów dystrybucyjnych                           i szkieletowych. W porównaniu z miesiącem wrześniem, nie uległy zmianie uzgodnione  wówczas lokalizacje węzłów dystrybucyjnych  i szkieletowych. Pozostają one nadal  w takiej samej liczbie. Zostaną one zlokalizowane w formie szaf zewnętrznych i adaptacji pomieszczeń.

Nawiązując do uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym (Województwo Warmińsko-Mazurskie) a Wykonawcą (Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o.) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w ujęciu rzeczowym dotychczas odebrano:

- około 879 km kanalizacji,   w tym 815 km wraz z wyposażeniem,

- Centrum Zarządzania,

- Zapasowe Centrum Zarządzania,

- 4 węzły  szkieletowe (Olsztyn, Nowe miasto Lubawskie, Ostróda, Szczytno)

- 8 węzłów dystrybucyjnych

W ujęciu wartościowym, stan zaawansowania został zobrazowany w poniższej tabeli:

| NAZWA | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚCIOWE ZAAWANSOWANIE % (34,32%) |
| --- | --- | --- |
| CZS | Centrum Zarządzania Podstawowe | 90,00% |
|  | Centrum Zarządzania Zapasowe | 90,00% |
|  | Systemy Informatyczne | 41,35% |
| Relacje | Działdowo-Olsztyn | 23,81% |
|  | Lidzbark Warmiński-Węgorzewo | 35,65% |
|  | Ełk-Węgorzewo | 36,06% |
|  | Elbląg-Lidzbark Warmiński | 38,68% |
|  | Nowe Miasto Lubawskie-Ostróda | 33,93% |
|  | Lidzbark Warmiński-Olsztyn | 24,18% |
|  | Mrągowo-Szczytno | 23,89% |
|  | Elbląg-Ostróda | 19,97% |
|  | Ełk-Mrągowo | 31,26% |
|  | Olsztyn-Szczytno | 62,69% |
|  | Ełk - pkt styku z woj. podlaskim | 24,79% |
|  | Działdowo-Nowe Miasto Lubawskie | 34,31% |
|  | Olsztyn-CZS | 10,00% |
| Węzły szkieletowe | Węzeł szkieletowy-Elbląg | 78,00% |
|  | Węzeł szkieletowy-Ełk | 80,00% |
|  | Węzeł szkieletowy-Olsztyn | 80,00% |
|  | Węzeł szkieletowy - Ostróda | 80,00% |
|  | Węzeł szkieletowy – Lidzbark Warm. | 2,00% |
|  | Węzeł szkieletowy – Nowe Miasto Lubawskie | 80,00% |
|  | Węzeł szkieletowy - Szczytno | 80,00% |
| Węzły dystrybucyjne | Węzeł dystrybucyjny - Borzymy | 10,00% |
|  | Węzeł dystrybucyjny – Kalinowo | 10,00% |
|  | Węzeł dystrybucyjny - Kozłowo | 10,00% |
|  | Węzeł dystrybucyjny – Nakomady | 10,00% |
|  | Węzeł dystrybucyjny - Piecki | 10,00% |
|  | Węzeł dystrybucyjny – Prostki | 10,00% |
|  | Węzeł dystrybucyjny – Ryn | 10,00% |
|  | Węzeł dystrybucyjny –Sterławki Wielkie | 10,00% |

W miesiącu październiku  2014 r. odebrano następujące pozycję ujęte w UHRF:

  - Geodezja dla 74 odcinków z UHRF dla długości trasy 319,58 km,

  - Dokumentacja projektowa dla 32 odcinków z UHRF dla łącznej długości trasy 120,26 km,

  - Dokumentacja projektowa dla 1 węzła szkieletowego (obiekt sieciowy i część aktywna),

  - Dokumentacja projektowa dla 1 węzła szkieletowego (część aktywna),

  - Rurociągi dla 12 odcinków dla łącznej długości trasy 41,72 km,

  - Wyposażenie rurociągu dla 12 odcinków o łącznej długości trasy 60,11 km.

- w ramach realizacji szkoleń:

W październiku 2014 r. przeszkolono 205 osób, co od momentu uruchomienia szkoleń (marzec 2014 r.) daje liczbę: 1216 osób. Stanowi to 65% zaplanowanej do przeszkolenia w projekcie liczby osób.

Działania szkoleniowe realizowane są głównie w bibliotekach zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (w miesiącu październiku 2014 r. szkolenia odbywały się w m.in. w: Korszach, Olsztynie, Bartoszycach, Purdzie, Zalewie), kilka szkoleń realizowanych było w szkole (Krawczyki, Talki, Pasym). Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu obsługi komputera i wykorzystywania internetu w sytuacjach codziennych. Cykl szkoleniowy, obejmujący łącznie 24 h, realizowany  jest w sześciu modułach szkoleniowych.

W październiku przeprowadzono szkolenia w 18 grupach liczących średnio po 11 os. Wśród uczestników większość stanowiły kobiety (77%), 86% reprezentowały osoby w wieku powyżej 54 roku życia, większość osób było z wykształceniem maksymalnie średnim (81%). 85% uczestników to mieszkańcy wsi i małych miejscowości. W grupie przeszkolonych osób  6% stanowiły osoby bezrobotne.