GDZIE JESTEŚMY Z REALIZACJĄ PROJEKTU „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE”?

Stan: 31.12.2014 r.

W odniesieniu do założeń projektu, który zakłada:

- budowę światłowodowej regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej (2241 km sieci, zainstalowanie 10 węzłów szkieletowych oraz 216 węzłów dystrybucyjnych, utworzenie Centrum Zarządzania Siecią oraz Zapasowego Centrum Zarzadzania), która stanowić ma trzon szerokopasmowego dostępu do internetu w województwie warmińsko-mazurskim

oraz

- realizację szkoleń skierowanych do osób w wieku powyżej 45 roku życia (1860 osób), zamieszkujących teren województwa warmińsko-mazurskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,

realizacja projektu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

- w ramach prac związanych z budową światłowodowej regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej:

Zakończono proces weryfikacji nieruchomości pod lokalizację węzłów dystrybucyjnych                           i szkieletowych. W porównaniu z miesiącem październikiem, nie uległy zmianie uzgodnione  wówczas lokalizacje węzłów dystrybucyjnych  i szkieletowych. Pozostają one nadal  w takiej samej ilości Zostaną zlokalizowane w formie szaf zewnętrznych i adaptacji pomieszczeń.

Nawiązując do uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym (Województwo Warmińsko-Mazurskie) a Wykonawcą (Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o.) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w ujęciu rzeczowym dotychczas odebrano:

- ponad 1420 km kanalizacji,   w tym około 1160 km wraz z wyposażeniem,

- Centrum Zarządzania,

- Zapasowe Centrum Zarządzania,

- 4 kompletne węzły  szkieletowe (Olsztyn, Nowe miasto Lubawskie, Ostróda, Szczytno)

- Projekty dla 56 węzłów dystrybucyjnych.

W ujęciu wartościowym, stan zaawansowania został zobrazowany w poniższej tabeli:

| NAZWA | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚCIOWE ZAAWANSOWANIE % (38,90%) |
| --- | --- | --- |
| CZS | - Centrum Zarządzania Podstawowe | 90,00% |
|  | - Centrum Zarządzania Zapasowe | 90,00% |
|  | - Systemy Informatyczne | 41,35% |
| Relacje | - Działdowo-Olsztyn | 39,10% |
|  | - Lidzbark Warmiński-Węgorzewo | 54,03% |
|  | - Ełk-Węgorzewo | 37,11% |
|  | - Elbląg-Lidzbark Warmiński | 47,71% |
|  | - Nowe Miasto Lubawskie - Ostróda | 52,37% |
|  | - Lidzbark Warmiński-Olsztyn | 35,72% |
|  | - Mrągowo-Szczytno | 39,75% |
|  | - Elbląg-Ostróda | 34,16% |
|  | - Ełk-Mrągowo | 46,82% |
|  | - Olsztyn-Szczytno | 64,81% |
|  | - Ełk - pkt styku z woj. podlaskim | 56,01% |
|  | - Działdowo-Nowe Miasto Lubawskie | 49,49% |
|  | - Olsztyn-CZS | 80,00% |
| Węzły szkieletowe | - Elbląg | 80,00% |
|  | - Ełk | 80,00% |
|  | - Olsztyn | 80,00% |
|  | - Ostróda | 80,00% |
|  | - Lidzbark Warm. | 2,00% |
|  | - Nowe Miasto Lubawskie | 80,00% |
|  | - Szczytno | 80,00% |
| Węzły dystrybucyjne | Borzymy, Kalinowo, Kozłowo, Nakomiady, Piecki, Prostki, Ryn, Sterławki Wielkie, Bryńsk Kolonia, Nakomiady, Galiny, Boże, Szestno, Warpuny, Wygryny, Bałoszyce, Goryń, Kisielice, Napiwoda, Ruszkowo, Rybno, Frombork, Godkowo, Sorkwity, Ukta, Fijewo, Bielice, Frednowy, Kamieniec, Ulnowo, Nowa Wieś, Omule, Rożental, Skarlin, Szwarcenewo, Tereszewo, Sampława, Łąkorz, Łęgowo, Susz NGA, Butryny, Klewki, Purda, Klebark Wielki, Dylewo, Gierzwałd, Samborowo, Smykówko, Stare Jabłonki, Szyldak, Tyrowo, Lubajny, Zybułtowo, Świętajno, Grabowo, Kruklanki. | 2,59% |

W grudniu 2014 r. odebrano następujące pozycję ujęte w UHRF:

  - Geodezja dla 12 odcinków z UHRF,

  - Dokumentacja projektowa dla 93 odcinków z UHRF,

  - Rurociągi dla 80 odcinków,

  - Wyposażenie rurociągu dla 46 odcinków,

  - Dokumentację – obiekt sieciowy, wyposażenie obiektu sieciowego i przyłącza  dla 42 węzłów dystrybucyjnych i 2 węzłów szkieletowych,

  - Dokumentację projektową dla 38 węzłów dystrybucyjnych 2 węzłów szkieletowych – część aktywna

- w ramach realizacji szkoleń:

W grudniu 2014 r. przeszkolono 126 osób, co od momentu uruchomienia szkoleń (marzec 2014 r.) daje liczbę: 1541 osób. Stanowi to ok. 83% zaplanowanej do przeszkolenia w projekcie liczby osób.

Działania szkoleniowe realizowane są głównie w bibliotekach zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (w grudniu 2014 r. szkolenia odbywały się w m.in. w: Ostródzie, Reszlu, Kurzętniku, Janowie, Giżycku), dwa szkolenia zrealizowane były w szkole (Elbląg). Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu obsługi komputera i wykorzystywania internetu w sytuacjach codziennych. Cykl szkoleniowy, obejmujący łącznie 24 h, realizowany  jest w sześciu modułach szkoleniowych.

W grudniu 2014 r. przeprowadzono szkolenia w 11 grupach liczących średnio po 11 os. Wśród uczestników większość stanowiły kobiety (73%), 89% reprezentowały osoby w wieku powyżej 54 roku życia, większość osób było z wykształceniem maksymalnie średnim (ok. 74%). Około 63% uczestników to mieszkańcy wsi i małych miejscowości. W grupie przeszkolonych osób  ok. 5% stanowiły osoby bezrobotne.